## Slide 1: Multijoueur 2.0
PROJET SCRABBLE · ANALYSE
Faisabilité et plan de réalisation : règles de partie, salons publics, messagerie, amis
M
U
L
T
I
25 octobre 2026
Notes: Présentation tirée du document d’analyse « Multijoueur 2.0 ». Objectif : décider de l’ordre des lots et trancher les questions ouvertes.

## Slide 2: Tout est faisable avec l’infrastructure actuelle
EFFORT ESTIMÉ
≈ 20 jours
de 17 à 24 jours de développement, tests compris, pour un développeur seul
Aucun nouveau service
FastAPI et PostgreSQL sur Railway, Firebase, React sur Vercel suffisent
7 lots, une PR chacun
Chaque lot est livrable et déployable seul
Le bug du plateau : cause trouvée
Le correctif est petit et passe en premier
Notes: Les durées sont des estimations, pas des engagements. L’ordre recommandé : 0, 1, 2, 3, puis 4, 5, 6.

## Slide 3: Le plateau reste bloqué parce que Firebase efface les « null »
Un plateau vide, ce sont 225 cases à null. Firebase ne stocke pas null : le plateau disparaît, et l’écran attend indéfiniment.
Donnée envoyée | Effet chez le joueur
Plateau vide | « Chargement du plateau… » sans fin
Plateau entamé | Plantage sur les lignes absentes
Chevalet vide | Erreur en fin de partie
Mes tests tournaient sans Firebase : ils passaient par le serveur, dont le JSON est intact.
CORRECTIF · LOT 0 · ½ JOURNÉE
1. L’état voyage en texte JSON
Firebase ne touche pas au contenu d’une chaîne
2. Le client le décode et le complète
Plateau 15 × 15 reconstruit si un champ manque
3. Un test imite Firebase
La régression ne peut plus passer inaperçue
Notes: Depuis l’étape 2, la page charge d’abord le bon état par le serveur, puis la première réponse de Firebase l’écrase avec l’état amputé. D’où l’impression que le correctif précédent n’avait rien changé.

## Slide 4: Actions en partie : rattraper le solo
Le serveur multijoueur n’a que cinq routes de jeu. Le lot 1 comble l’écart en 2 jours.
Action | Solo | Multi | Proposition
Mélanger le chevalet | Oui | Non | Route serveur, sans perdre le tour
Réorganiser le chevalet | Non | Non | Ordre gardé côté client
Minuteur de tour | Local | Non | Règle de partie (lot 2)
Dernier coup surligné | IA seule | Non | Champ « last_move » dans l’état
Historique des coups | Non | Non | Joueur, mots, points
Revanche | — | Non | Nouvelle salle, mêmes règles
Tutoriel | Oui | Non | Bouton « ? » dans l’en-tête
Notes: Mélanger passe par le serveur pour garder le même ordre sur tous les appareils ; l’adversaire continue de ne voir que des points d’interrogation.

## Slide 5: L’hôte fixe les règles, l’invité les voit avant d’entrer
Règle | Valeurs | Par défaut
Visibilité | Publique · Privée · Amis | Privée
Minuteur par tour | Aucun, de 30 s à 5 min | Aucun
Temps écoulé | Passe · Défaite après 3 | Passe
Échanges | Autorisés · Interdits | Autorisés
Aperçu du score | Affiché · Masqué | Affiché
Vérifier un mot | Autorisé · Interdit | Interdit
Fin par passes | 4 · 6 passes | 6
Score à atteindre | Aucun · 150 · 250 · 400 | Aucun
LE MINUTEUR
Tenu par le serveur, pas par l’écran
L’échéance du tour est stockée en base. Une tâche de fond joue la passe automatique dès qu’elle est dépassée.
Fermer l’onglet ne contourne donc rien.
Chantiers à part : dictionnaire anglais, parties à 3 ou 4 joueurs.
Notes: Les règles sont stockées dans une colonne settings de la salle (migration 0006) et figées dès que l’invité rejoint. La route preview les montre avant l’arrivée, y compris par un lien d’invitation.

## Slide 6: Salons publics : la liste des salles en attente, en direct
1
Publication
Le serveur ajoute une fiche dans le lobby : nom, hôte, règles
2
Lecture
Le lobby affiche 50 salles au plus, avec des filtres
3
Aperçu
Un clic montre les règles, puis « Rejoindre »
4
Retrait
La fiche disparaît dès que la salle est pleine ou annulée
Deux joueurs sur la même salle
Le premier entre ; le second est prévenu que la salle vient d’être complétée.
Firebase injoignable
Une route REST renvoie la même liste, interrogée toutes les 10 s.
Notes: Seul le serveur écrit dans /lobby ; tout joueur connecté peut le lire. Le mode spectateur est laissé pour plus tard.

## Slide 7: Messagerie : quatre sortes de conversations, un seul circuit
Privée
2 personnes · gardée jusqu’à suppression
De groupe
3 personnes ou plus, un nom, un propriétaire
Universelle
Tous les joueurs · messages gardés 30 jours
De partie
Les 2 joueurs · créée avec la salle
Envoi
Vérification
PostgreSQL
Firebase
Affichage
Vérification : appartenance, blocages, 500 caractères, cadence, filtre de mots.
Chat universel : 1 message toutes les 2 s, mode lent, signalement, admin qui peut supprimer ou rendre muet.
Notes: Firebase ne garde que les 100 derniers messages par conversation ; l’historique complet est dans PostgreSQL. Les messages ne sont pas chiffrés de bout en bout : le serveur les lit pour modérer, il faudra le dire aux joueurs.

## Slide 8: Amis et groupes : des demandes acceptées, des groupes personnels
TROUVER QUELQU’UN
Code ami unique, affiché dans le profil
Recherche par pseudo, avec avatar et pays
Depuis l’écran de fin d’une partie
LES GROUPES SERVENT À
Filtrer sa liste d’amis
Ouvrir une conversation de groupe en un clic
Réserver une salle « Amis seulement »
Présence en ligne : en ligne, en partie ou hors ligne, visible des seuls amis. Un bouton « Inviter à jouer » suit.
Limites : 200 amis, 20 groupes, 10 demandes par heure. L’adresse e-mail n’est jamais montrée.
Notes: Le pseudo n’est pas unique aujourd’hui, d’où le code ami. Les groupes sont privés : un ami ne sait pas dans quel groupe il est rangé.

## Slide 9: Seul le serveur écrit dans Firebase
Navigateur — React (Vercel), PWA
Parties, lobby, messagerie, amis · connexion par Firebase Auth
API FastAPI (Railway)
Vérifie chaque action : droits, tour, blocages, cadence
Moteur de jeu · minuteur · nettoyage
PostgreSQL — source de vérité
Salles, règles, amis, conversations, messages
Firebase Realtime Database
/games : état de partie, par joueur
/lobby : salons publics en attente
/chat : 100 derniers messages
/inbox : aperçus et non-lus
/notifications : invitations
/presence : en ligne, en partie
/friends : miroir des amis
actions : REST + jeton
lit et écrit
écrit seul
lit en direct
présence
Notes: La flèche en pointillé est la seule écriture directe d’un navigateur : sa présence, sous son propre identifiant. Trois migrations : 0006 (règles, minuteur), 0007 (amis), 0008 (messagerie).

## Slide 10: Sécurité et coûts : le plan gratuit suffit pour lancer
100
joueurs connectés en même temps avec le plan Firebase gratuit
Au-delà : 5 $/Go stocké et 1 $/Go téléchargé (plan Blaze)
Risque | Parade
Lire ce qui n’est pas à soi | Règles Firebase par identifiant
Spam, harcèlement | Cadence limitée, blocage, signalement
Chat universel choquant | Filtre, mode lent, admin
Pseudos identiques | Code ami unique
Minuteur contourné | Échéance tenue par le serveur
Données personnelles | E-mail caché, suppression en cascade
Loi 25 (Québec) : messagerie et amis sont des renseignements personnels. Il faudra une courte politique de confidentialité, à faire valider avant une ouverture au public.
Notes: Sources : limites et tarifs publiés par Firebase (firebase.google.com/docs/database/usage/limits et firebase.google.com/pricing), consultés le 25 octobre 2026. Je ne suis pas juriste : le point Loi 25 est à faire valider.

## Slide 11: Plan : partie à deux complète en 8 jours
Jours de développement, estimation médiane, un développeur · une PR par lot
0 j
5 j
10 j
15 j
20 j
Jalon : multijoueur complet
0 · Correctif du plateau
1 · Actions en partie
2 · Règles et minuteur
3 · Salons publics
4 · Amis, groupes, présence
5 · Invitations, notifications
6 · Messagerie
0,5 j
2 j
3,5 j
2 j
4,5 j
2 j
6 j
Notes: En vert, la partie à deux (lots 0 à 3) ; en or, la vie sociale (lots 4 à 6). Les lots 5 et 6 ne dépendent que du lot 4 : on peut les inverser. Le lot 0 mérite d’être livré seul et tout de suite.

## Slide 12: Huit décisions à prendre avant de commencer
Messages privés : amis seulement ?
Proposé : oui, contre le harcèlement
Chat universel dès le lancement ?
Proposé : après la messagerie privée
Qui modère ?
Proposé : toi seul, comme admin
Code ami ou pseudo unique ?
Proposé : code ami, aucun compte à renommer
Minuteur : que faire au dépassement ?
Proposé : passe ou défaite, au choix de l’hôte
Parties à 3 ou 4 joueurs ?
Le plus gros chantier, non chiffré ici
Dictionnaire anglais ?
Il faut une liste de mots sous licence compatible
Classement séparé IA / à deux ?
Une migration, à faire avec la 0006
Notes: Ces choix changent ce qui sera construit. Les propositions sont des valeurs par défaut, pas des décisions.